## 导出摘要
此文稿由 Numbers 导出。所有表格均已转换为 Excel 工作表。每张 Numbers 表单上的所有其他对象都已放置在分开的工作表中。请注意其中的公式计算可能与 Excel 不尽相同。
Numbers 表单名称 | 数字表格名称 | Excel 工作表名称
斑马进度记录
| 第一、二周工作安排表 | 斑马进度记录 - 第一、二周工作安排表
| 第三、四周工作安排表 | 斑马进度记录 - 第三、四周工作安排表
| 第五、六周工作安排表 | 斑马进度记录 - 第五、六周工作安排表
| 第七、八周工作安排表 | 斑马进度记录 - 第七、八周工作安排表
| “来自表单的所有绘图” | 斑马进度记录 - 绘图
工作表 1
| 第一、二周工作安排表 | 工作表 1 - 第一、二周工作安排表

## 斑马进度记录 - 第一、二周工作安排表
第一、二周工作安排表
| 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-09
人员 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
| 1. 检查项目功能，看看还缺什么，是否有BUG，能修复尽量修复。 | 理清思路 | 登录注册修复，修改待定 | 商品查询，订单表设计不合理需修改 | 登录、注册、商品详情、商品展示修复，订单相关表修改，支付宝待审核中 | 一周任务整理

## 斑马进度记录 - 第三、四周工作安排表
第三、四周工作安排表
| 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 2015-08-16 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-22 | 2015-08-23
任务 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
| 图片可删除 | 收货地址 | 接口文档
| 短信验证测试 | 广告 | 用户更新补全
| 邮箱验证测试 | 类目

## 斑马进度记录 - 第五、六周工作安排表
第五、六周工作安排表
| 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06
任务 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
出PC版本alpha

## 斑马进度记录 - 第七、八周工作安排表
第七、八周工作安排表
| 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06
任务 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
出IOS版alpha

## 斑马进度记录 - 绘图
PC商城= PC APP=IOS,Android
数据对接=Adaptor

## 工作表 1 - 第一、二周工作安排表
第一、二周工作安排表
| 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 2015-08-02 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-09
人员 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
PC端商城搭建 | 2015-07-28: 1.后台现有功能整理 2.前台页面实现（首页、商品详情页、商品搜索页，主体功能以宝贝街做过的作为参考）